## 스프린트
순번 | 스프린트 | 스프린트 목표 | 유저스토리 넘버 | 유저스토리 | 일감번호 | 기획자 | 일감번호 | 클라이언트 | 일감번호 | 원화가 | 일감번호 | 애니메이터 | 일감번호 | UI | 일감번호 | 사운드/이펙터
1 | 기본 플레이와 퀘스트 진행 | 고양이가 낚시를 한다 |  | 고양이가 보인다 | 1001 | 캐릭터 컨셉 기획 | 2001 | 테스트 UI 버전 구현 | 3001 | 캐릭터 원화 제작 | 4001 | 캐릭터 모션 제작 | 5001 | 테스트 UI 버전 제작
|  | 퀘스트 : 물고기를 판매할 수 있다 |  | 고양이가 강가에 앉아있다 |  | 1001번 참고 |  |  |  | 3001번 참고 |  | 4001번 참고
|  | 판매하고 나면 보상을 받는다 |  | 강가에 앉아있는 고양이는 낚시를 한다 | 1002 | 콘텐츠 퀘스트 기획 |  |  |  | 3001번 참고 |  | 4001번 참고
|  | 보상은 재화로 활용 가능하다 |  | 고양이 뒤에는 고양이집이 있다 | 1003 | 배경 컨셉 기획 |  |  | 3002 | 배경 원화 제작
|  |  |  | 고양이집에는 여러 고양이들이 있다 |  | 1003번 참고 |  |  |  | 3001번 참고
|  |  |  | 고양이집에 있는 고양이들은 각자 움직인다 |  | 1003번 참고 | 2002 | 움직이는 캐릭터 구현 |  |  |  | 4001번 참고
|  |  |  | 잡은 물고기를 판매한다 |  | 1002번 참고 | [6 empty] | 5002 | 퀘스트 UI 제작
|  |  |  | 물고기를 판매하면 재화를 얻는다 |  | 1002번 참고 | [6 empty] | 5003 | 재화 UI 제작
|  |  |  | 얻은 보상으로 동료 고양이를 영입한다 |  | 1002번 참고 | [7 empty] | 5002번 참고
2 | 도감 작성 | 퀘스트를 진행하여 도감을 작성한다 |  | 퀘스트를 통해 낚은 물고기를 등급별로 도감을 채울 수 있다
퀘스트를 통해 얻은 보상으로 동료 고양이 도감을 채울 수 있다

## 간트차트
구분 |  | 일정
|  | 3월 |  |  |  |  | 4월
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
주요사항 | 담당자 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
0. 기획 | bar: 24 금 to 27 월
- 기획 초안 작성 및 컨펌 | bar: 24 금 to 26 일
- 기획 완료 | bar: 27 월
1. Plan A & B 완료 | bar: 28 화 to 10 월
<프로그래밍>
1.1 개발 용어 및 작성 패턴 정리 | bar: 28 화 to 29 수
- 개발 용어 상세 분류 | bar: 28 화
- 작성 패턴 구체화 (디자인 패턴, 구조) | bar: 28 화 to 29 수
1.2 씬 관리 | bar: 30 목
- 로딩 구간 설정 | bar: 30 목
- 로딩 구현 | bar: 30 목
1.3 UI 설계 | bar: 30 목
- UI Workflow | bar: 30 목
- UI 데이터 분류 | bar: 30 목
1.4 인게임 설계 | bar: 30 목
- 인게임 workflow | bar: 30 목
- 인게임 데이터 분류 | bar: 30 목
1.5 메인화면 UI(클릭위주) | bar: 31 금 to 1 토
- UI 배치 | bar: 31 금
- UI 로직 구현 | bar: 31 금 to 1 토
- 테스트 및 피드백 | bar: 1 토
1.6 인게임 UI(키입력위주) | bar: 1 토 to 2 일
- UI 배치 | bar: 1 토
- UI 로직 구현 | bar: 1 토 to 2 일
- 테스트 및 피드백 | bar: 2 일
1.7 인게임 플레이 | bar: 3 월 to 7 금
- 오브젝트 배치 | bar: 3 월
- 로직 구현 | bar: 4 화 to 7 금
ㄴ 이동관리
ㄴ 시점관리
ㄴ 행동 관리
ㄴ 표현 관리
- 테스트 및 피드백
1.8 인게임 플레이 | bar: 8 토 to 10 월
- 쉐이더 연계작업 | bar: 8 토 to 10 월
<TA>
1.1 핵심 구현부
- 동적 마스크 셰이더
- 노이즈 텍스쳐 생성 셰이더
ㄴ 먼지 노이즈 텍스쳐 조정
- 모델링 외부 UV부분 검증 알고리즘
1.2 인게임 플레이
- 물총 노즐 마스크 셰이더
ㄴ 거리 및 세기에 따른 마스크 강약 조절 구현
- 캐릭터, 캐릭터 의상 셰이더
- UI Blur 효과 (메인화면 배경)
1.3 환경 요소
- Post Processing 설정 관리
- 환경 셰이더
ㄴ Lighting & Ambient Lighting
ㄴ Reflective Glass, Water Reflection
ㄴ Water Splash & Ripple
ㄴ 오브젝트 재질 표현 (예: 목조 건물 나무질감 표현)
<디자인>
1.1 메인 모델링 | bar: 27 월 to 30 목
- 캐릭터 모델링 | bar: 27 월 to 30 목
- 지형 및 스카이박스 구축 | bar: 27 월
- 건물 모듈화 모델링 | bar: 27 월 to 28 화
1.2 uv 맵핑하기 | bar: 29 수 to 2 일
- 캐릭터 맵핑 | bar: 31 금 to 2 일
- 건물 맵핑 | bar: 29 수 to 30 목
1.3 애니메이션 및 배치 | bar: 31 금 to 5 수; 10 월
- 캐릭터 리깅 및 애니메이션 | bar: 2 일 to 5 수
- 건물 배치 | bar: 31 금 to 1 토; 10 월
1.4 아이템 모델링 | bar: 3 월 to 6 목
- 물총 모델링 | bar: 6 목
- PROP 모델링 | bar: 3 월 to 5 수
1.5 아이템 맵핑 | bar: 5 수 to 7 금
- 물총 맵핑 | bar: 7 금
- PROP 맵핑 | bar: 5 수 to 6 목
- PROP 배치 | bar: 6 목 to 7 금
1.5 UI 제작 | bar: 8 토 to 9 일
- UI 제작 | bar: 8 토 to 9 일
2. Plan C 완료 & 버그 제거 완료 | bar: 11 화 to 16 일
<프로그래밍>
2.1 이벤트(트레일러) 작업 | bar: 11 화 to 13 목
- 이벤트 Workflow | bar: 12 수
- 이벤트 구현 | bar: 13 목
2.2 버그 제거 완료 및 마무리 | bar: 14 금 to 16 일
<TA>
2.1 디테일 올리기
- 발자국 진흙 효과 & 발자국 남기기 생성
- Water Shader
ㄴ Wet, Rainy, Flood
ㄴ 인게임 물총 이펙트 변경 : Geometry Water Shader
2.2 추가 환경 셰이더
- Global Illumination (GI) 셰이더
2.3 최적화 기법
- Mesh Combine을 활용한 Mesh 최적화
<디자인>
2.1사운드 | bar: 11 화 to 12 수
- 사운드 리소스 찾기 | bar: 11 화 to 12 수
2.2디테일 올리기 | bar: 12 수 to 14 금
- 맵핑 디테일 향상 | bar: 12 수 to 14 금
2.1오브젝트 배치 점검 | bar: 14 금 to 16 일
- 건물 및 PROP 배치 확인 | bar: 14 금 to 16 일
3. 리팩토링 | bar: 17 월
4. 최종 마감 및 발표 준비 | bar: 18 화 to 19 수
4. 발표 | bar: 20 목